Комитет по образованию Администрации Михайловского района

Приказ

От15 ноября 2010 года                                                                     №240/1

с.Михайловское

Об утверждении плана

первоочередных мероприятий.

В соответствии с требованиями  Федерального закона  от 08.05.2010 №83 ФЗ« О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных)учреждений»

приказываю:

- Утвердить План  первоочередных мероприятий по совершенствованию

правового положения муниципальных учреждений до 1 января 2011г.

- Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. председателя комитета по образованию                          С.И.Паршин

Утвержден

приказом Комитета по образованию

Администрации Михайловского района

от 15 ноября 2010 г №240/1

План

первоочередных мероприятий по совершенствованию

правового положения муниципальных учреждений.

| №п\п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана первоочередных мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений. Приказ Комитета по образованию. | ноябрь | Ходунова Л.П. |
| 2. | Создание рабочей группы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений .Приказ Комитета по образованию. | октябрь | Ходунова Л.П. |
| 3 | Разработка и утверждение Плана Комитета по образованию по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений образования (на переходный период) | декабрь | Паршин С.И |
| 4. | Разработка и утверждение Планов муниципальных образовательных учреждений по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений. | декабрь | Руководители муниципальными учреждениями |
| 5. | Внесение предложений в Постановление Администра-ции района по перечню казенных МОУ | 20.12.2010 | Ходунова Л.П.. |
| 6. | Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за муниципал-ными учреждениями. Постановление Администрации района | До 1.01.2011 | Рекомендации Главного управления по экономике |
| 7. | Внесение предложений по перечню муниципальных услуг в сфере образования. Постановление Администрации района | До 21.12.2010 | ХодуноваЛ.П. Паршин С.И. |
| 8. | Формирование и утверждение Муниципального задания на 2011 год муниципальным образовательным учреждениям Приказ Комитета по образованию | 25.12.2010 | Паршин С.И. |
| 9. | Утверждение Положения о порядке мониторинга,контроля и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальным образовательным учреждениям Приказ Комитета по образованию | 01.01.2011 | Ходунова Л.П. Фокина Л.П |