Приложение 1

к приказу Комитета по образованию и делам  молодёжи

от « 6 » марта 2014  № 61-Р

КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации общего образования в Михайловском районе  в 2014 году

Раздел I.

Анализ реализации Комплексов мер по модернизации

общего образования в Михайловском районе  в 2011-2013 гг.

В Михайловском районе  достигнуты следующие значения показателей результативности, закрепленных соглашениями между Администрацией Алтайского края и Администрацией Михайловского района Алтайского края по реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Алтайском крае в 2011-2013 г.г

Таблица 1

Значения показателей результативности реализации комплекса мер

по модернизации общего образования Михайловского района за период

с 2011 по 2013 гг.

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1.1 | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников и среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по экономике субъекта РФ | 100 | 126,5 | 100 | 146,4% | 100 | 103 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (%) | 12 | 11,52 | 23,6 | 23,47 | 30 | 30,96 |
| 2.1 | Начальное общее образование (%) | 30 | 28,9 | 55 | 57,33 | 75 | 77,98 |
| 2.2 | Основное общее образование (%) | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Среднее общее образование (%) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля педагогических работников (в 2011, 2012 годах – учителей), получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (%) | 15,5 | 8,9 | 28 | 31,8 | 42,1 | 41,11 |
| 4 | Доля руководителей и педагогических работников (в 2011, 2012 годах – учителей) общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных учреждений (%) | 63 | 100 | 96 | 100 | 99 | 99,35 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (%) | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | 30,8 | 30,8 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная | положительная | положительная |

Значимыми результатами реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Михайловском районе (далее – «Комплекс мер») за период с 2011 по 2013 годы, обеспечивающими базовые условия получения доступного качественного общего образования, стали:

- Развитие кадрового ресурса:

1.1. Усовершенствована система стимулирования повышения качества и результатов образовательной деятельности педагогов, увязывающая процедуры оценки (самооценки) качества образования, результатов повышения квалификации, аттестации и новой системы оплаты труда.

1.2. Создана система управления и поддержки образовательной  инновационной деятельностью через совершенствование критериев распределения средств на стимулирование инновационной деятельности для педагогических работников общеобразовательных учреждений района. В результате доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей, достигла в 2013 году 72,3% (2010 год - 30%).

1.3. Продолжено внедрение и совершенствование персонифицированной модели повышения квалификации, позволяющей учитывать потребности и возможности учителя и образовательного учреждения на всех стадиях её прохождения. Всего за год повысили квалификацию за счет средств, выделенных в рамках модернизации общего образования, через курсы – 24 человека

1.4. Использовалась такая форма повышения квалификации, как образовательная миграция, в которой участвовали 2 человека.

1.8. На начало 2013-2014 учебного года в учреждениях образования района работает 30 педагогов до 30 лет.

1.9. Продолжено предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам на санаторно-курортное лечение. В 2013 году расширена категория получателей денежных средств (включены педагоги дошкольных образовательных учреждений). За три года оздоровлено 9 педагогических работников.

- Создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

  - С целью выравнивания условий для получения качественного образования все школы, в том числе малокомплектные, независимо от численности учащихся оснащены базовыми комплектами учебного оборудования для начальных классов.

  - Доля учащихся, обучающиеся в соответствии с ФГОС НОО, которые обеспечены естественно-научной лабораторией для младших школьников (в общем количестве учащихся, обучающихся по ФГОС НОО) составляет 92.14%(в 2012 г-76,32 %)

  - Доля учителей начальных классов, у которых сформирована базовая ИКТ-компетентность, составляет 96,47% (2012 год -92,06  %).

  - Обеспеченность учащихся учебной литературой через школьные библиотеки составила 100%

  - Для реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательные учреждения в  2013 году поставлено:

32 комплекта компьютерного оборудования для автоматизированных рабочих мест учителей 5-9 классов

9 комплектов учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии, что позволило увеличить долю предметных кабинетов, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием для реализации практической части рабочих программ по физике, химии, биологии в том числе:

- оснастить 7 школ оборудованием для кабинетов биологии;

- все базовые школы (15,3% от общего количества школ) оборудованием для кабинетов физики;

- все базовые школы (15,3% от общего количества школ) оборудованием для кабинетов химии;

  - Повышается уровень информатизации системы образования района , характеризующийся:

- снижением количества учащихся на 1 компьютер до 6,2(в 2011г-8,3)

- увеличением доли учреждений, у которых есть хотя бы один мультимедийный проектор (от общего количества МКОУ)до 100%, интерактивных досок до  92,31%(2012г-84,62%,2011г-76,92%) ;

увеличением доли учреждений, которые имеют выход в интернет на скорости не менее 2 Мб/с (от общего количества общеобразовательных учреждений до 23,08% (в 2012г-7,69%,в 2011г- 0%)

  - В целях создания равных условий для получения качественного образования вне зависимости от места проживания обучающегося в 2013 году включены в краевой проект по организации дистанционного обучения школьников 3 общеобразовательных учреждений (2011 год – 0 школ, 2012 год – 1 школа), таким образом, общее количество школ, включенных за 3 года в проект, составляет 4 (30,8%);

  - Доля учебных кабинетов начальных классов, оснащенных автоматизированными рабочими местами для учителя, составляет 100%.

  - Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2013 году составил 46,5%.

- Создание в общеобразовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей:

  - За период с 2010 по 2013 год реконструировано 2сельские  школы;

  - С целью создания современной инфраструктуры общеобразовательных учреждений 2013 году обеспечено:

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% современных условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), составляет 75,8% (2012 год – 56,44%, 2011 год – 47,2%);

доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья от общего количества зданий общеобразовательных учрежденийв 2013 г составила21,05%(в 2012г -5%)

доля школ, в которых обустроены теплые санузлы, составляет 100%;

проведен капитальный ремонт в 7 школах(2013г-4, 2012г-1,2011г-2, в том числе заменены оконные блоки в 1 школе, обустроены кровли в 2, выполнен ремонт систем отопления в 1;

  - Закуплено технологическое оборудование для 8 школьных столовых, приобретено 26 единиц оборудования, в том числе плит электрических-3, холодильников бытовых – 4, столов кухонных – 7, моечных ванн – 6, что позволило увеличить долю общеобразовательных учреждений, имеющих современное технологическое оборудование в столовой, до 92%.

- Развитие районной системы оценки качества:

  - Решена задача обеспечения открытости информации о качестве образования для широкого круга общественности. 100% школ района имеют собственные сайты в сети Интернет, на которых ежегодно размещаются публичные доклады об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Развивается единое информационно-образовательное пространство края через реализацию проекта «Сетевой край. Образование», систему оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе предоставление информации родителям с использованием электронного дневника и журнала.

  - Проведена серия семинаров по теме организации, проведения, анализа и использования результатов оценочных процедур, с целью формирования культуры оценки качества в области измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур в которых приняли участие более 100 педагогов района.

  - Создана районная стратегическая команда по координации развития системы оценки качества образования. В ее состав вошли руководители образовательных учреждений, работники комитета по образованию и делам молодёжи, которые разрабатывают и апробируют процедуры оценки качества образования, в том числе самооценку. .

- Развитие принципа государственно-общественного управления образованием:

  - Во всех общеобразовательных учреждениях, при Комитете по образованию и делам молодёжи успешно работают органы государственно-общественного управления, участвующие в коллективной выработке решений по ключевым вопросам образования.

  - В 2013 г в районе создан профессиональное объединение молодых педагогов

  - Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и действуют коллегиальные органы управления, представляющие все категории участников образовательных отношений (управляющий совет), составляет 100%.

  - Совершенствуется такая форма государственно-общественного управления как «образовательные округа», которые работают в крае с 2008 года.В районе 2 образовательных округа.

  - Существенно повысилась доступность для потребителей информации о деятельности образовательных организаций через повышение качества ведения официальных сайтов, аналитических отчетов образовательных организаций, развитие системы «Сетевой край. Образование».

Таблица 2

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

в 2013 году общего образования вМихайловском районе, тысячи рублей

| № п/п | Образовательное учреждение | Оплата интернет-трафика (руб) | Приобретение учебной литературы (руб) | Ремонт (руб) | Курсы повышения квалиф. (руб) | Итого по ОУ (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Михайловская СОШ №1 | 17 500 | 220 735 | - | 22 120 | 260 355 |
|  | Михайловская СОШ №2 | - | 63 356 | 309 900 | 33 360 | 406 616 |
|  | Заозерная СОШ | - | 62 345 | - | 6 150 | 68 495 |
|  | Михайловский лицей | 17 500 | 70 402 | - | 43 250 | 137 442 |
|  | Ракитовская СОШ | - | 93 012 | - | 7 360 | 100 372 |
|  | Назаровская СОШ | - | 16 850 | - | 8 340 | 25 190 |
|  | Полуямская СОШ | - | 26 960 | 2 731 600 | 20 680 | 2 779 240 |
|  | Ащегульская СОШ | - | 13 143 | 285 700 | 20 000 | 318 843 |
|  | Бастанская СОШ | - | 37 744 | - | 11 600 | 49 404 |
|  | Николаевская СОШ | - | 32 689 | - | - | 32 689 |
|  | Неводская СОШ | - | 6 066 | 258 000 | - | 264 066 |
|  | Малиновоозерская СОШ | - | 94 023 | - | 21 390 | 115 413 |
|  | Малиновоозерская ООШ | - | 25 275 | - | - | 25 275 |
|  | Всего: | 35 000 | 762 600 | 3 585 200 | 200 600 | 4 583 400 |

Финансовые средства указаны в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 31.12.2013 № 723.

В районе  модернизация общего образования осуществлялась   на основании Комплекса мер, утвержденного постановлением Администрации Михайловского района от 9 апреля 2013г №189/ и Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования Михайловского муниципального района в 2013 году, утвержденного  приказом  Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Михайловского района  « 9  »   апреля  2013г №109/1-Р .В 2013 году на модернизацию было направлено с дополнительным финансированием 5млн 696 тыс 100 руб средств были направлены на:   ремонт ,приобретение компьютерное оборудование и оргтехники для введения ФГОС, курсы повышения квалификации ,приобретение учебной литературы, оплата интернет-трафика ,приобретение  мебели и технического оборудования для школьных столовых.

Все взятые обязательства по достижению значений показателей результативности комплекса мер по модернизации общего образования выполнены. Израсходовано 5млн625тыс 600руб

Произведен ремонт на общую сумму 3 515 200 руб ,в том числе :кровли  МКОУ «Полуямская СОШ»,кровли , замена окон ,ремонт двух групп в МКДОУ «Михайловский детский сад №1»,ремонт кровли ,замена окон ,ремонт здания МКДОУ»Михайловский детский сад №6»,строительство туалетов  в МКОУ «Ащегульская СОШ « ,»Михайловская СОШ №2»,МКОУ «Неводская ООШ».

Приобретено компьютерной техники  и оборудования для реализации ФГОС ООО и начального общего образования на 652 500 руб

Приобретено  мебели и технического оборудования для школьных столовых на сумму 327 000 руб

100% школьных библиотек  пополнели фонды учебниками и художественной литературой затрачено 895 800 руб

На Увеличение пропускной способности и оплата интернет-графика израсходовано 35000 тыс рублей

Повышение квалификации 200 107 рублей

Информирование педагогической и родительской общественности осуществляется через газету  «Сельская правда»,сайт Комитета по образованию и делам молодёжи, сайты общеобразовательных учреждений, телевидение МТВ+.

Дорожная карта реализуется в соответствии с показателями 2013 г.

Достижение новых качественных образовательных результатов:

Численность обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования:

2013 год – план 75,1% факт-77,98%

100 % учителей начальных классов, реализующих ФГОС, прошли курсы повышения квалификации;

Во всех школах основная образовательная программа НОО система оценки качества НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС приведена в соответствие с требованиями ФГОС ;

Среднее количество часов в неделю плана внеурочной деятельности – 7,в том числе за счет бюджетных средств 5,61

Реализация Комплекса мер позволила обеспечить повышение доступности получения школьниками качественных образовательных услуг независимо от места их проживания и достижение следующих эффектов:

отмечается положительное отношение общественности к происходящим процессам модернизации образования;

выросло число публикаций в СМИ, позитивно отражающих происходящие в районной  системе образования изменения;

увеличилась посещаемость сайта Комитета по образованию и делам молодёжи ,отражающих инновационную деятельность в сфере образования;

система аттестации педагогических и руководящих работников, выстроенная в районе , повысила мотивацию педагогов к аттестации и повышению квалификации;

выросла доля инвестиционных проектов, позволяющих улучшить условия обучения, в которых участвуют школы района;

отмечается повышение качества подготовки выпускников школ: улучшатся результаты выпускников школ, показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчёте на один предмет) в 10 %с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в ( в расчёте на один предмет) в 10 %с худшими  результатами,. В 2013 году значение этого показателя  составило по району 1,37 по плану было 1,63

охват старшеклассников профильным обучением в 2013-2014 учебном году составил 100 %

Раздел II.

Меры по модернизации общего образования

в Михайловском районе  в 2014 году

В целях создания равных возможностей для получения современного качественного образования Комплекс мер на 2014 год предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- По развитию кадрового ресурса:

продолжение реализации комплекса мер, обеспечивающего привлечение молодых педагогов в малокомплектные общеобразовательные учреждения, в том числе по решению социальных проблем педагогов (обеспечение жильем, оздоровление педагогов и др.), обучения в форме наставничества, стажировок, обмена опытом и др.;

подготовка к введению стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на них систем оплаты труда и аттестации;

обеспечение развития кадрового потенциала корпуса руководителей школ через реализацию проекта «Школа практического менеджмента», проведение мероприятий по введению эффективного контракта;

повышение психолого-педагогической компетентности руководящих и педагогических работников системы образования района;

формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития;

разработка и внедрение модели управления непрерывным образованием педагогических и управленческих кадров;

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, соответствующих задачам развития системы образования Михайловского района ;

совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности педагогов, включающей развитие оценки качества их труда, НСОТ и процедуру аттестации;

распространение созданной в модели персонифицированного повышения квалификации, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевых форм освоения образовательных программ повышения квалификации работников образования на все организации ДПО;

проведение районных и участие в краевых конкурсах профессионального мастерства (предоставление денежного поощрения лучшим педагогическим работникам, присуждение премии Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова, «Учитель года Алтая», «Сердце отдаю детям», и др.);

- По созданию в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

продолжение работы по комплексному обеспечению введения ФГОС общего образования, оснащению школ необходимым оборудованием для реализации ФГОС, выравниванию условий для получения качественного образования во всех школах, в том числе малокомплектных, поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях, определенных по результатам ЕГЭ;

развитие электронного обучения, дистанционного образования, сетевых форм реализации образовательных программ образовательными организациями, прежде всего в школьных округах;

развитие информатизации образования, единой образовательной информационной  среды  системы  образования,  в  том  числе  подключение школ  к  высокоскоростному  доступу  к  сети  Интернет,   развитие автоматизированной информационной системы «Сетевой край. Образование»;

продолжение работы по разработке и внедрению программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей;

внедрение механизмов обеспечения доступным и качественным  дополнительным образованием детей и молодежи, независимо от места проживания, состояния здоровья, социального положения семьи и других факторов, реализация механизмов обеспечения занятости детей «группы риска»;

интеграция образовательных организаций общего и дополнительного образования с целью реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- По созданию в общеобразовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей:

повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений по формированию здорового и безопасного образа жизни, внедрение электронного мониторинга «Паспорт здоровья общеобразовательной организации»;

улучшение качества питания школьников, в том числе за счет расширения ассортимента продукции, обогащения витаминами и микронутриентами.

- По развитию районной  системы оценки качества образования:

оптимизация системы документооборота и сбора информации, в том числе  путем  совершенствования  системы  мониторинга  качества  образования;

продолжение работы по формированию культуры оценки качества образования посредством повышения квалификации кадров системы образования в области измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

развитие механизмов внешней и внутренней оценки (самооценки) качества образования, государственно-общественной оценки качества образования и государственно-общественного управления через включение в оценочные процедуры потребителей образовательных услуг, участников образовательного процесса;

формирование независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественных организаций, включая определение критериев эффективности работы, привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и организаций);

создание системы управления качеством образования;

создание  условий  для  обеспечения  потребителей  достоверной  информацией  по  ключевым  вопросам  качества  образовательных  услуг,  в том  числе  посредством  участия  в  проекте  «Социальный  навигатор»,  реализуемом  российским  информационным  агентством  новостей  (РИА  Новости);

совершенствование процедур проведения государственной итоговой аттестации, в том числе обучение и сертификация членов предметных комиссий ЕГЭ в качестве ведущих, старших и основных экспертов, повышения информационной безопасности при доставке экзаменационных материалов, введение в штатный режим государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов в новой форме;

- По развитию принципа государственно-общественного управления образованием:

создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием;

обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием;

поддержка деятельности профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций в сфере образования.

Таблица 3

Планируемые значения показателей результативности

реализации комплекса мер по модернизации общего образования

Михайловского района на конец 2014 года

| № п/п | Наименование показателя результативности реализации комплекса мер | Значение показателя результативности на конец 2014 года |
| --- | --- | --- |
| По развитию кадрового ресурса |  |  |
|  | Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования детей (%) | 99,8 |
|  | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%) | 11,0 |
|  | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого бюджета | 3 |
| По созданию в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС |  |  |
|  | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (%): | 41 |
| 4.1. | начальное общее образование (%) | 100 |
| 4.2. | основное общее образование (%) | 1.2 |
| 4.3. | среднее общее образование (%) | - |
|  | Доля старшеклассников, обучающихся по профильным образовательным программам (%) | 100 |
|  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%) | 1,6 |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) | 44 |
|  | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в единую информационную образовательную среду (%) | 90 |
|  | Доля государственных (муниципальных) обще-образовательных организаций, обеспеченных выходом в Интернет на скорости не ниже 512 кбит/с (%) | 100 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (%) | 30,8 |
|  | Доля школьников, обучающихся по образовательным программам, включающим программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (%) | 43 |
|  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 52 |
| По созданию в общеобразовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей |  |  |
|  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся (%) | 75,8 |
| По развитию районной системы оценки качества образования |  |  |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах (%) | 100 |
| По развитию принципа государственно-общественного управления образованием |  |  |
|  | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | 3 |

Реализация Комплекса мер в 2014 году позволит обеспечить достижение в Михайловском  следующих результатов:

- В сфере развития кадрового ресурса:

достижение уровня средней заработной платы педагогических работников общего образования на уровне средней заработной платы в регионе;

сохранение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования детей на уровне 99,8%;

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию и прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 47,1%;

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 11 %;

количество педагогических работников, прошедших лечение за счет средств краевого бюджета в санаторно-курортных учреждениях Алтайского края – 3 человека.

- В сфере создания в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

переход всех школ на ФГОС начального общего образования, реализация ФГОС основного общего образования в 5 кл в МКОУ « Малиновоозёрская средняя общеобоазоватеельная школа»

доля старшеклассников, обучающихся по профильным образовательным программам  100%;

создание развивающейся информационно-образовательной среды, предполагающей наличие в каждой школе комплекта мультимедийного, интерактивного оборудования для обучения с использованием электронных образовательных ресурсов;

доля кабинетов начальных классов, оснащенных автоматизированными рабочими местами, включающими компьютер и мультимедийное оборудование 100%

обеспечение всех школьников бесплатными учебниками;

увеличение доли школьников, обучающихся по образовательным программам, включающим программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, до 43%;

увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, до 52%.

- В сфере создания в общеобразовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей:

увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся, до 75,8%;

увеличение охвата горячим питанием школьников до 96,2%;

увеличение охвата двухразовым горячим питанием обучающихся до 21%;

увеличение количества школьников, осуществляющих социально-значимую деятельность по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, до 23%;

- В сфере развития районной  системы оценки качества образования:

на 3 уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки качества образования;

повышение объективности и независимости процедур аттестации педагогических работников на основе комплексной оценки профессиональной компетентности;

100 % образовательных организаций будут обеспечивать потребителям доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах;

охват независимыми процедурами оценки качества образования не менее 50% образовательных организаций района

- В сфере развития принципа государственно-общественного управления образованием:

повышение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования до 50%;

повышение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей до 67%;

Раздел III.

Описание основных направлений модернизации общего

образования в Михайловском районе до 2020 года

Для решения задач Государственной программы «Развитие образования в Российской Федерации» на 2013 - 2020 годы в Алтайском крае планируется реализация следующего комплекса мер: доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100 % от средней заработной платы в Алтайском крае;

разработка и введение норматива подушевого финансирования психолого-педагогического сопровождения развития (образования) талантливых детей в общеобразовательных организациях;

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на них систем оплаты труда и аттестации;

формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития;

поддержка деятельности профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций в сфере образования;

продолжение реализации мер, направленных на привлечение и закрепление в образовательных организациях лучших выпускников вузов (в том числе непедагогических) и талантливых специалистов;

обеспечение социальных гарантий педагогам, в том числе обеспечение жильем, санаторно-курортным лечением;

доведение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, до 80%;

обеспечение всем детям дошкольного возраста возможности получения предшкольной подготовки в различных формах;

создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации;

развитие в сельской местности сети школ, имеющей сложную структуру, включающую соединенные системой дистанционного образования базовые школы . Многие сельские школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и др.);

вовлечение школьников в социальную практику, обеспечение им доступа к информации о потенциальных возможностях саморазвития, поддержки научной, творческой и предпринимательской активности;

развитие дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов) с целью достижения качественно нового уровня индивидуализации образования;

развитие неформального (вне организаций дополнительного образования детей) и информального образования (сеть Интернет, кино, ТВ), в том числе через поддержку медийно-социальных просветительских проектов;

стимулирование развития территориальных социокультурных сред для социализации и развития детей и подростков;

совершенствование  системы  оплаты  труда  категорий  работников,  определенных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

введение эффективного контракта в образовании;

информационное сопровождение мероприятий модернизации общего образования.

Основными механизмами модернизации общего образования являются:

- Развитие кадрового потенциала системы образования, расширение возможности участия работников в управлении образовательными организациями.

- Открытость образовательных организаций и органов управления образованием всех уровней, расширение полномочий органов государственно-общественного управления.

- Совершенствование финансовых механизмов через дифференцированное финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий образовательных организаций с учетом реализуемых образовательных программ общего образования.

- Обеспечение удовлетворительного уровня инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с ФГОС, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.