Комитет по  образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района

ПРИКАЗ

от 12октября 2018                                                                              № 201-Р

с.Михайловское

Об утверждении « Дорожной карты»

организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования в

Михайловском районе в 2019 году

В целях координации работ по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2019 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить « Дорожную карту»организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2019 году

(Приложение 1);

2. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию

и делам молодёжи                                                               А.Н. Герасимов

Приложение 1

к приказу Комитета по образованию

и делам  молодежи

от 12 октября2018г №201-Р

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2019 году

| №п/п | мероприятие | срок | ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |  |
| 1 | -Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на августовской педагогической конференции; -обсуждение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на РМО; - Обсуждение на совещании руководителей ОУ «Об итогах ЕГЭ И ОГЭ 2018г и подготовке к ГИА 2019г.» | Август Август Сентябрь | Ходунова Л.П. Фокина Т.П. | Предложения в резолюцию конференции Обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципалитетов Решение совещания |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА - 9, ГИА - 11 по обязательным учебным предметам | сентябрь | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Проведение дополнительного этапа ГИА - 9, ГИА-11 |
| 2 | Диагностика и анализ профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА - 9, ГИА - 11 в 2018 году | Август-сентябрь | Фокина Т.П. | Составление анализа профессиональных дефицитов педагогов |
| 3 | Корректировка списков повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | сентябрь | Фокина Т.П. | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 4 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям- предметникам. Организационные мероприятия по участию в краевых вебинарах в соответствии с планом Министерства образования и науки | В теч года | Фокина Т.П. | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 5 | РМО,семинары-практикумы по обмену опытом по подготовке к ГИА | В теч.года | Фокина Т.П. Руководители РМО | распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 6 | Сопровождение МКОУ «Заозёрная СОШ»,показывающую низкие образовательные результаты | В теч. года | Ходунова Л.П. Фокина Т.П. | Повышение качества обучения,результатов ГИА |
| 7 | Участие в НИКО | Октябрь апрель | Ходунова Л.П. Руководители ОУ |  |
| 8 | Участие в ВПР Русский язык 2,5 кл 11 кл по общеобразовательным предметам | Октябрь апрель | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Выявление существующих проблем.составление плана их устанения |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ОУ нормативно- правовыми Министерства образования и науки в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА и обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь в теч года | Ходунова Л.П. | Наличие нормативных ,методических инструкций актов в ОУ |
| 2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки | В теч года | Герасимов А.Н. Ходунова Л.П. | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3 | Назначение муниципального координатора ГИА 2019; -подготовка списков кандидатов ГЭК по государственной итоговой аттестации - пункты проведения экзаменов(далее - ППЭ), руководители ППЭ, уполномоченные представители ГЭК , ), технические специалисты, ассистенты, организаторы ответственных за получение и доставку экзаменационных материалов | Октябрь-май | Ходунова Л.П. | Формирование организационных структур для проведения ОГЭ |
| 4 | Принятие в ОУ инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА—11 в 2019году | В теч года | Руководители ОУ | Наличие инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | - выплата компенсаций педагогическим работникам, привлекаемых к проведению ГИА - 11 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ ; - Заключение договоров с работниками привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11 - обеспечения видеонаблюдения в режиме онлайн - организации доставки экзаменационных материалов; | Август июнь | ХодуноваЛ.П. Тизякова М.В.. | договоры |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Обучения с последующим тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11 : -организаторов ППЭ ГИА-11 - организаторов ППЭ ГИА9 | Март апрель | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Получение сертификата об обучении |
| 2 | Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА - 9, ГИА - 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9, ГИА -11 | Май,июнь | Руководитель ППЭ | Отметки в журнале инструктажа |
| 3 | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - уполномоченных представителей ГЭК - 9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ - ГИА-11: - членов ГЭК -11; - руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ | январь-апрель | Герасимов А.Н. | Получение сертификата об обучении |
| 4 | Обеспечение участия в краевых вебинарах : ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-1 1 по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о подготовке и проведению итогового сочинения; - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА-9 и ГИА-1 1 ; -особенности проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 в 2019 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 в 2019 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА-9 и ГИА-1 1 в 2019 году | ноябрь декабрь февраль февраль 2 март | Ходунова Л.П. | Отметка об обучении |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Организация и подготовка к проведению ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в октябре2018 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА- 11 в дополнительные срок - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки РФ | сентябрь | Ходунова Л.П. | Проведеие ГИА |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | октябрь | Ходунова Л.П. Ельников Д.С. Руководители ОУ | Информация о количестве участников |
| 3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; организаторов ППЭ;технических специалистов | По графику | Ельников Д.С. | Своевременн формирования РИС |
| 4 | Обновление электронных подписей членов ГЭК | май | Ельников Д. С. | Электрон подпись |
| 5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные периоды для участников ГИА-11 | Октябрь-декабрь Февраль май | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | сочинение |
| 6 | Прием заявлений от лиц,желающих стать общественными наблюдателями за проведением ГИА-9,ГИА-11. Формирование списков общественных наблюдателей | До апреля | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Списки общественных наблюдателей |
| 7 | организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; | Февраль-июнь | Герасимов А.Н. | соблюдение требований Порядка проведения ГИА - 11 |
| 8 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май | Ходунова Л.П Кузнецов А.Ю. | Акт готовности |
| 9 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ): | Май июнь | Ходунова Л.П. Кузнецов А.Ю. | соблюдение равных условий для обучающихся |
| 10 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | Март,май | ХодуноваЛ.П. | Ведомости ознакомления с инструкциями |
| 11 | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов 2018г |  |  |  |
| Информационная работа |  |  |  |  |
| 1 | Информационная работа с родителями,общественностью по общественному наблюдению за проведением ГИА-9 и ГИА-11(размещение информации в СМИ, сайтах ОУ,Комитета по образованию и делам молодёжи_ | Март -май | ХодуноваЛ.П. Руководители МОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ОГЭ |
| 2 | Формирование информационной системы ГИА .Организация работы по сбору данных в ОУ в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь-апрель | Ходунова Л.П. ЕльниковД.С, | Обеспечение технического функционирования РИС. Плановое поэтапное наполнение системы информацией |
| 3 | Проведение семинаров для -для руководителей соблюдение равных условий для обучающихся ОУ -организаторов и других работников ППЭ вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 итоги проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь ,апрель | Ходунова Л.П. | Подготовка работников для проведения ГИАобеспечение соблюдения нормативных требований при проведении ГИА |
| 4 | Доведение нормативных правовых актов и инструктивно - методических материалов по проведению до всех участников в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 | В теч.года | ХодуноваЛ.П. | Ознакомление с порядком проведения ГИАна всех уровнях. Обсуждение нововведений в процедуре проведения ГИА |
| 5 | Размещение информации о ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Комитета по образованию и делам молодёжи | В теч.года | Ходунова Л.П. Ельников Д.С. | Ознакомление с порядком проведения ГИА |
| 6 | Взаимодействие со СМИ по информированию о - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА - 11 ” - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 9 | В теч.года | Герасимов А.Н. ХодуноваЛ.П. | Ознакомление с порядком проведения ГИА |
| 7 | Организация работы горячей линии в период подготовки, организации и проведения ГИА | В теч года | Герасимов А.Н ХодуноваЛ.П. | Ознакомление с порядком проведения ГИА |
| 8 | Ознакомление выпускников, родителей(законных представителей) с порядком проведения ГИА2019 г. - Проведение родительских собраний; -классных часов; -размещение на сайте ОУ; -оформление информационных стендов | В теч. года | Руководители МОУ | Ознакомление с порядком проведения ГИА на уровне участника ГИА, родителей (законных представителей) |
| 9 | Проведение ГИА в сроки, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации | Май, июнь | Герасимов А.Н. | Соблюдение сроков проведения ГИА |
| 10 | Обеспечение доставки контрольно измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ | Май, июнь | Герасимов А.Н. | Соблюдение сроков и порядка доставки КИМ и ЭМ |
| 11 | Направление работников ППЭ в ППЭ | Май, июнь | ХодуноваЛ.П. | Соблюдение сроков проведения ГИА |
| 12 | Информирование участников о результатах ГИА | Май июнь | ЕльниковД.С., руководители МОУ | Соблюдение порядка проведения ГИА |
| 13 | Составление сводного аналитического отчета | июль | Ходунова Л.П. | аналитический отчет по ГИА |
| 14 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | В теч года | Ходунова Л.П. | Наличие информационных стендов в ОУ |
| 15 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | В теч.года | Ходунова Л.П. | Составление планов сопровождения выпускников |
| . Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг сайтов ОУ по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | В теч. года | Ходунова Л.П. | Справка по результатам мониторинга |
| 2 | В рамках учредительного контроля контроль за качеством подготовки выпускников | В теч.года | Ходунова Л.П. | Справки по результатам контроля |
| 3 | Проверка готовности ППЭ | Март май | Руководитель ППЭ,член ГЭК | Протокол готовности |