Комитет по  образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района

ПРИКАЗ

от 4 сентября 2015                                                                               № 172/1-Р

с.Михайловское

Об утверждении дорожной карты

организации и проведения государственной итоговой

аттестации в Михайловском районе в 2016 году

В целях координации работ по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2016 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2016 году

(Приложение 1);

2. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию

и делам молодёжи                                                               А.Н. Герасимов

Приложение 1

к приказу Комитета по образованию

и делам  молодежи

от 4 сентября 2015г №172/1

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Михайловском районе в 2016 году

| №п/п | мероприятие | срок | ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1 | -Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на августовской педагогической конференции; -обсуждение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на РМО; - Обсуждение на совещании руководителей ОУ «Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году в Михайловском районе » | Август Август сентябрь | Ходунова Л.П. Фокина Т.П. | Предложения в резолюцию конференции Обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципалитетов Решение совещания |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА - 9, ГИА - 11 по обязательным учебным предметам | сентябрь | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Проведение дополнительного этапа ГИА - 9, ГИА-11 |
| 2 | Составление списков повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | сентябрь | Фокина Т.П. | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Обеспечение ОУ нормативно- правовыми актами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края (далее - Главное управление) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА | Сентябрь в теч года | Ходунова Л.П. | Наличие нормативных актов в ОУ |
| 2 | Формирование организационных структур, обеспечивающих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (далее -ГИА) (подготовка списков кандидатов ГЭК по государственной итоговой аттестации - пункты проведения экзаменов(далее - ППЭ), руководители ППЭ, уполномоченные представители ГЭК , ), технические специалисты, ассистенты, организаторы ответственных за получение и доставку экзаменационных материалов | Октябрь-май | Ходунова Л.П. | Формирование организационных структур для проведения ОГЭ |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА - 11 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ ; обеспечения видеонаблюдения в режиме онлайн организации доставки экзаменационных материалов; обновление электронных подписей и др. | Август июнь | ХодуноваЛ.П. Долбышева О.А. | договоры |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Обучения с последующим тестированием для проведения ГИА организаторов ППЭ ГИА-11 организаторов ППЭ ГИА9 | Март апрель | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Получение сертификата об обучении |
| 2 | Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА - 9, ГИА - 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9, ГИА -11 | Май,июнь | Руководитель ППЭ | Отметки в журнале инструктажа |
| 3 | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА-9: уполномоченных представителей ГЭК - 9; руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ ГИА-11: членов ГЭК -11; руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2016 | Герасимов А.Н. | Получение сертификата об обучении |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | сентябрь | Ходунова Л.П. Ельников Д.С. Руководители ОУ | Информация о количестве участников |
| 2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: списка ППЭ; аудиторий ППЭ; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ;технических специалистов | По графику | Ельников Д.С. | Своевременн формирования РИС |
| 3 | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее - ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение») | май | Ельников Д. С. | Электрон подпись |
| 4 | Организационная работа по проведению сочинения(изложения) | Октябрь-декабрь Февраль май | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | сочинение |
| 5 | Формирование списков общественных наблюдателей | До апреля | Ходунова Л.П. Руководители ОУ | Списки общественных наблюдателей |
| Информационная работа |
| 1 | Информационная работа с родителями,общественностью по общественному наблюдению за проведением ГИА | Март -май | ХодуноваЛ.П. Руководители МОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ОГЭ |
| 2 | Формирование информационной системы ГИА .Организация работы по сбору данных в ОУ в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | Октябрь-апрель | Ходунова Л.П. ЕльниковД.С, | Обеспечение технического функционирования РИС. Плановое поэтапное наполнение системы информацией |
| 3 | Проведение семинаров для -для руководителей МОУ -организаторов и других работников ППЭ вопросам подготовки и проведения ГИА итоги проведения ГИА | октябрь ,апрель | Ходунова Л.П. | Подготовка работников для проведения ГИАобеспечение соблюдения нормативных требований при проведении ГИА |
| 4 | Доведение нормативных правовых актов и инструктивно - методических материалов по проведению до всех участников в организации и проведении ГИА | В теч.года | ХодуноваЛ.П. | Ознакомление с порядком проведения ГИАна всех уровнях. Обсуждение нововведений в процедуре проведения ГИА |
| 5 | Размещение информации о ГИА на сайте Комитета по образованию и делам молодёжи | В теч.года | Ходунова Л.П. Ельников Д.С. | Ознакомление с порядком проведения ГИА |
| 6 | Взаимодействие со СМИ по информированию о о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; о сроках проведения итогового сочинения (изложения; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА - 11 ” о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 по учебным предметам; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 9 | В теч.года | Герасимов А.Н. ХодуноваЛ.П. | Ознакомление с порядком проведения ГИА |
| 7 | Организация работы горячей линии в период подготовки, организации и проведения ГИА | В теч года | Герасимов А.Н ХодуноваЛ.П. | Ознакомление с порядком проведения ГИА |
| 8 | Ознакомление выпускников, родителей(законных представителей) с порядком проведения ГИА2016 г. - Проведение родительских собраний; -классных часов; -размещение на сайте МОУ; -оформление информационных стендов | В теч. года | Руководители МОУ | Ознакомление с порядком проведения ГИА на уровне участника ГИА, родителей (законных представителей) |
| 9 | Проведение ГИА в сроки, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации | Май, июнь | Герасимов А.Н. | Соблюдение сроков проведения ГИА |
| 10 | Обеспечение доставки контрольно измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ | Май, июнь | Герасимов А.Н. | Соблюдение сроков и порядка доставки КИМ и ЭМ |
| 11 | Направление работников ППЭ в ППЭ | Май, июнь | ХодуноваЛ.П. | Соблюдение сроков проведения ГИА |
| 12 | Информирование участников о результатах ГИА | Май июнь | ЕльниковД.С., руководители МОУ | Соблюдение порядка проведения ГИА |
| 13 | Составление сводного аналитического отчета | июль | Ходунова Л.П. | аналитический отчет по ГИА |
| . Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1 | Мониторинг сайтов ОУ по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | В теч. года | Ходунова Л.П. | Справка по результатам мониторинга |
| 2 | В рамках учредительного контроля контроль за качеством подготовки выпускников | В теч.года | Ходунова Л.П. | справки |