План деятельности муниципальной методической службы Михайловского района по подготовке  к внедрению ФГОС НОО второго поколения на 2010-2011 учебный год

Цель: формирование и  развитие готовности ОУ района к внедрению ФГОС НОО второго поколения.

Задачи:

- Обеспечение выявления затруднений ОУ района по подготовке к переходу на ФГОС.

- Обеспечение оценки готовности ОУ района к переходу на ФГОС.

- Объединение информационно-методических ресурсов по проблемам, связанным с переходом на ФГОС.

- Оказание информационно-методической помощи ОУ района по освоению содержания ФГОС и технологий его реализации.

- Обеспечение взаимодействия ОУ, РМО, в рамках подготовки к переходу на ФГОС.

План деятельности муниципальной методической службы Михайловского района по подготовке

к внедрению ФГОС НОО второго поколения на 2010-2011 учебный год

| № п/п | Процессуальная функция | Виды и формы деятельности | Контрольные показатели | сроки | ответственные | коррекция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-аналитическая Мотивационно-целевая | Анализ материально-технической базы образовательных учреждений, необходимой для внедрения ФГОС НОО второго поколения | Сводная таблица по обеспеченности ОУ района учебной литературой, лабораторным оборудованием | Сентябрь 2010 г | Фокина Т.П.. |  |
|  |  | Создание базы данных об учителях первых классов в 2011-2012 учебном году | Сводная таблица с информацией об учителях первых классов в 2011-2012 учебном году | Сентябрь 2010 г. | Фокина Т.П.. |  |
|  |  | Организация работы секции для учителей начальных классов на августовской конференции «Новой школе – новое содержание образования» | Программа-приглашение первого дня августовской конференции | Август 2010 г. | Фокина Т.П. Усатова Г.Н. |  |
|  |  | Совещание директоров школ с рассмотрением вопроса подготовки к внедрению ФГОС НОО второго поколения | Протокол совещания директоров школ | Август 2010 г. | Фокина Т.П. Скуднов Н.И. |  |
|  |  | Создание страницы на сайте комитета администрации Михайловского района по образованию по подготовке к внедрению ФГОС НОО второго поколения, обновление информации на этой странице | Страница сайта | Октябрь 2010 г. – август 2011 г. | Свириденко Н.В. |  |
| 2 | Планово-прогностическая | Планирование работы районного методического объединения, окружных методических объединений учителей начальных классов, постоянно действующих семинаров директоров школ, заместителей директоров по УВР, ВР и других форм методической работы | Планы работы МО | сентябрь 2010 г. | Фокина Т.П. Усатова Г.Н. |  |
|  |  | Составление перечня продуктов портфеля методических новшеств | Перечень продуктов портфеля методических находок | Октябрь 2010 г. | Фокина Т.П. Усатова Г.Н. |  |
|  |  | Создание диагностических карт для выявления затруднений ОУ района по переходу на ФГОС НОО второго поколения | Диагностические карты для выявления затруднений ОУ района по переходу на ФГОС НОО второго поколения | Ноябрь 2010 г. | Усатова Г.Н. |  |
|  |  | Планирование профессиональной подготовки учителей начальных классов по подготовке к внедрению ФГОС НОО второго поколения | Список учителей, которым необходимо пройти курсовую подготовку; заявка в АКИПКРО на курсы | Сентябрь 2010 г. Январь 2011 г. | Фокина Т.П. |  |
|  |  | Определение сроков подготовки ОУ района к внедрению ФГОС НОО второго поколения | Сроки готовности ОУ района к внедрению ФГОС НОО второго поколения | декабрь 2010 г. Июнь 2011 г. | Коргун А.В. Ходунова Л.П. Фокина Т.П. |  |
| 3 | Организационно-исполнительская | Семинар зам.директоров школ по теме «Подготовка к внедрению ФГОС НОО второго поколения» | Планы методической работы в ОУ района по подготовке к внедрению ФГОС НОО второго поколения; методические рекомендации по составлению основной образовательной программы НОО, соответствующей ФГОС НОО второго поколения | сентябрь 2010 г. январь 2010 г. | Фокина Т.П. |  |
|  |  | Семинар директоров школ «Модернизация образовательной системы начальной ступени школы» (на базе МОУ «Заозерная СОШ») | Программа семинара | Декабрь 2010 г. | Фокина Т.П. |  |
|  |  | Семинар руководителей РМО учителей начальных классов по теме «Профессиональная деятельность учителя начальных классов в условиях подготовки к внедрению ФГОС НОО второго поколения» | Рекомендации по составлению рабочих программ по учебным предметам, внеурочным занятиям | январь 2010 г. | ФокинаТ.П., Усатова Г.Н. руководитель РМО учителей начальных классов |  |
|  |  | Семинары учителей начальных классов в школьных округах по теме «Профессиональная деятельность учителя начальных классов в условиях подготовки к внедрению ФГОС НОО второго поколения» | Проекты рабочих программ по учебным предметам, внеурочным занятиям | Декабрь 2010 г. – январь 2011 г. | ФокинаТ.П., Усатова Г.Н. руководитель РМО учителей начальных классов Руководители базовых школ Руководители ОМО учителей начальных классов В течение года |  |
|  |  | Семинар директоров школ «Внедрение ФГОС НОО второго поколения» (на базе МОУ «Малиновоозерская СОШ») | Программа семинара | Февраль 2011 г. | Фокина Т.П. |  |
|  |  | Семинар педагогических работников МДОУ по вопросам преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в связи с переходом начальной школы на ФГОС НОО второго поколения | Методические рекомендации | Февраль 2011 г. | ФокинаТ.П., Грязнова Т.А. |  |
|  |  | Совещание директоров школ по подготовке нормативно-правовой базы ОУ для перехода на ФГОС НОО второго поколения | Протокол совещания директоров школ | сентябрь 2011 г. | Скуднов Н.И., Ходунова Л.П. Фокина Т.П. |  |
|  |  | Совещание директоров школ по подготовке ОУ для перехода на ФГОС НОО второго поколения | Протокол совещания директоров школ | ноябрь 2011 г. | Паршин С.И., Ходунова Л.П. Фокина Т.П. |  |
|  |  | Консультации в школьных округах по подготовке нормативно-правовых документов, основных образовательных программ, рабочих программ | Записи в журналах регистрации консультаций | Январь 2011 г. – март 2011 г. | Руководители базовых школ Руководители ОМО учителей начальных классов |  |
|  |  | Организация курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по подготовке к внедрению ФГОС НОО второго поколения | Приказ об организации курсов повышения квалификации, протокол совещания директоров школ | 2010-2011гг. | Фокина Т.П. Рыжова М.А. |  |
|  |  | Совещание директоров школ проблемы введения ФГОС | Протокол совещания директоров школ | Апрель,июнь | Коргун А.В. Ходунова Л.П. Фокина Т.П. |  |
| 4 | Регулятивно-коррекционная | Проведение консультаций методистами РМК | Записи в журналах регистрации консультаций | В течение года | Ходунова Л.П. Фокина Т.П. |  |
|  |  | Проведение консультаций базовыми школами | Записи в журналах регистрации консультаций | В течение года | Руководители базовых школ |  |